## Sheet1
类型 | 工作内容 |  | 交付物 | 责任人 | 目前进展 | 计划完成时间 | 时间 | 后台完成 | 前台验证完成 | 操作人 | 完成状态 | 接口 | 备注 | 未完成 | 耿仁冲新增
程序开发 | 设计师首页 | 所有分类卫星数量统计图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/bsat/countEverySatellite
|  | 超寿,将超寿,刚超寿,在轨卫星数量显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/bsat/countIsCSSatellite
| 显示软件 | 显示软件分类显示 | 源代码 | 陈炜钊 | [5 empty] | 李招
|  | 卫星基本信息显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  | 状态判断未实现 | 李招 |  | /api/bsat/listBsatInfo
|  | 卫星信息快照显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/bsat/getOneById
|  | 卫星详情信息弹出 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/bsat/getOneBsatById
|  | 卫星回放数据的源目录 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/file/listFtpFiles
|  | 卫星回放数据的下载列表,查看下载记录 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 | 完成 |  | 李招 |  | /htdxjk/bsatdatamsg/getDownloadedFileList
|  | 卫星回放数据的下载列表,下载记录删除 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 | 完成 |  | 李招 |  | /htdxjk/bsatdatamsg/removeById
|  | 卫星回放数据的目标目录 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  |  | 3/15前暂不做
|  | 显示软件列表形式筛选框 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/bsat/listBsatInfoBySatids /api/bsat/getAllSatIds
|  | 显示软件信息列表展示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招
|  | 显示软件列表形式在轨型号责任联系人详情 | [7 empty] | 李招
|  | 显示软件列表形式在轨技术支持队伍详情 | [7 empty] | 李招
|  | 显示软件多选置顶 | [5 empty] | 完成 |  | 李招 |  | /api/bsat/topBsat
|  | 打开exe文件，每颗星路径不一样 | [7 empty] | 李招
| 基础数据检索模块 | 基础数据检索数据表信息 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索按时间筛选 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索按型号代号查询 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索筛选框 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bsat/getAllSatIds
|  | 基础数据检索每页显示数量 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索默认排序（刷新） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索分页显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui
|  | 基础数据检索后导出excel表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/exportExcel /api/borbit/exportExcel /api/bsjckgzhd/exportExcel /api/bsat/exportExcel
|  | 轨道根数信息生成二维码 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/borbit/findByParamEzui
|  | 基础数据信息增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/addBckplan /api/bckplan/updateBckplan /api/bckplan/removeBckplan /api/borbit/addBorbit /api/borbit/updateBorbit /api/borbit/removeBorbit /api/bsjckgzhd/addBsjckgzhd /api/bsjckgzhd/updateBsjckgzhd /api/bsjckgzhd/removeBsjckgzhd /api/bsat/addBsat /api/bsat/updateBsat /api/bsat/removeBsat /api/suser/getUserIdByUserName
|  | 基础数据信息导入excel | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇
| 常用查询软件模块 | 一键式关联 | 源代码 | 陈炜钊
|  | 单点登录 | 源代码 | 陈炜钊
| 值班人首页 | 今日备忘事项信息显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbbwl/listNowBzbbwl
|  | 添加备忘事项（显示几天到期自动清楚今早8点半，明早8点半） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbbwl/addBzbbwl
|  | 搜索（值班记录，报警信息，备忘事项） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbbwl/findBzByParamEzui
|  | 值班列表信息显示（倒序，分页查看更多，只显示一条） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbjl/listBzbjl
|  | 新建值班信息列表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbjl/addBzbjl
|  | 值班记录查看 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbsw/getOneById
|  | 添加值班记录（根据类型不一样，显示内容不一样，发送给其他人） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbsw/addBzbsw
|  | 近期卫星报警信息柱状图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/balarmfx/findListByParam
|  | 近期卫星报警信息柱状图筛选近期天数 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/balarmfx/findListByParam
| 报警确认模块 | 全屏展示 |  |  |  | 2019-03-11 | 周一 |  |  | 段云飞
|  | 型号分类管理列表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  | 完成 |  |  | /api/bsatset/listBsatSet
|  | 型号分类增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  | 完成 |  |  | /api/bsatset/addBsatSet /api/bsatset/updateBsatSet /api/bsatset/removeBsatSet
|  | 支持配置报警页面管理的型号集 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一
|  | 通过型号代号,开始时间,来筛选报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一
|  | 当前值实时变化 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  |  |  |  | 耿待输入
|  | 报警信息列表展示（不分页） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/listBsjmxss
|  | 报警信息自动刷新 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | js定时调用
|  | 值班人预判 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/addBalarmfx
|  | 发送给其他值班人,责任人 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bzbbwl/addBzbbwl（发送给责任人，待耿输入）
|  | 报警确认 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/confirmBsjmxss，同时删除语音报警的哪行
|  | 结束语音报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | 待陈输入
|  | 显示轻度报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/listBsjmxss
|  | 导出报警信息到excel文档 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/exportExcel
|  | 报警分析详情,历史报警分类分析表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/getBySatIdParamEzui
|  | 报警分析详情,航天器在轨基本信息表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bsat/getOneBsatBySatId
|  | 报警分析详情,在轨异常 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bzgyc/listBcscfycBySatId
|  | 报警分析详情,地月影预报 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bmonthpre/getBySatId
|  | 报警分析详情,测控计划 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bckplan/getBySatId
|  | 报警分析详情,在轨技术支持队伍 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bxhzcdw/getBySatId
|  | 趋势图,链接跳转到遥测系统 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  |  |  |  | trello任务栏有跳转连接和参数说明
|  | 报警信息筛选框(型号,来源) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  |  |  |  | /api/bsjmxss/listBsjmxss
|  | 报警信息标记(小红旗标识所关注的报警) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  |  |  |  | 需加字段标识小红旗
|  | 添加超寿重复异常 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bcscfyc/addBcscfyc
| 常用文件模块 | 常用文件预览(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/getOneById
|  | 常用文件下载 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/downBusualfile
|  | 常用文件添加到文件分享区(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/addBusualfile2Share
|  | 常用文件置顶(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/topBusualfile
|  | 常用文件上传(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/uploadBusualfile
|  | 常用文件列表(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/listBusualfile
|  | 常用文件删除(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/removeBusualfile
| 责任人首页 | 近期卫星报警分类统计图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 近期卫星报警情况统计图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 近期卫星报警信息柱状图筛选近期天数 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
| 报警分类分析 | 型号集分类 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警时间筛选，关键字查询 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 显示轻度报警，中度，重度筛选 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 批量分析报警信息 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 当前值实时变化 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 确认报警类别,填写情况说明 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,历史报警分类分析表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,航天器在轨基本信息表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,在轨异常 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,地月影预报 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,测控计划 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,在轨技术支持队伍 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 趋势图,链接跳转到遥测系统 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警信息每页显示数量 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警信息默认排序 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警信息分页显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 仅仅显示未处理的报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警信息筛选框(型号,来源) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
| 文件分享区 | 文件预览(设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/getOneById
|  | 文件下载(设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/downBfileshare
|  | 文件上传(设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/uploadBfileshare
|  | 文件删除（设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/removeBfileshare
| 工作空间管理模块 | 页面管理列表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 李招 |  | 没表，需要和邓总商量
|  | 页面管理增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 李招 |  | 没表，需要和邓总商量
|  | 页面加载 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 李招 |  | 没表，需要和邓总商量
| 通知管理 | 通知管理列表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 李招 |  | listBzgwxxhfzlxrByKeyword
|  | 通知信息增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 李招
|  | 通知信息显示时间配置 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 李招 |  | 后台定时,ScheduledTask
|  | 通知信息滚动 | [7 empty] | 李招
| 显示软件分类管理 | 增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞 |  | /api/bsat/listBsatInfo listBxhzcdwBySatid listBzgwxxhfzlxrById,目前是反馈空 valuestatus：超寿01年01月 后台计算 增加字段
|  | 显示软件分类导出 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 段云飞 |  | /api/bsat/exportExcelForDomain
| 基础数据检索分类管理 | 增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 段云飞 |  | 等待需求细化，耿仁冲 | 与菜单管理冲突，3月15日不上线
| 皮肤切换 | 皮肤切换 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 段云飞 |  | 没表，需要和邓总商量
| 系统配置 | 角色管理模块页面 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞 | 是 | 默认CURD
|  | 用户管理模块页面 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞 |  | 已经完成
|  | 权限配置模块页面 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞 |  | 默认CURD
|  | 操作日志管理 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞
|  | 修改密码 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞 |  | 已经完成
| 人员管理 | 所有人员 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞
| 系统父菜单管理 |  | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞
| 系统子菜单管理 |  | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞
| 登录 | 用户登录，根据不同权限显示不同功能，页面 | [7 empty] | 段云飞
难点
数据权限15日先不考虑，后续采用Session+WhereIn方式弄

## Sheet2
序号 | 类型 | 工作内容 |  | 责任人 | 测试人 | 测试时间 | 功能验证完成 | 测试结果描述 | 备注
1 | 程序开发 | 设计师首页 | 所有分类卫星数量统计图 | 陈炜钊 | 耿仁冲
2 |  |  | 超寿,将超寿,刚超寿,在轨卫星数量显示 | 陈炜钊 | 耿仁冲
1 |  | 显示软件 | 显示软件分类显示 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成
4 |  |  | 卫星基本信息显示 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) |  | 很多值都为null
5 |  |  | 卫星信息快照显示 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成
6 |  |  | 卫星详情信息弹出 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 未完成 | 详情弹出有问题(弹出获取失败)
7 |  |  | 卫星回放数据的源目录 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 未完成 | 内容有,无法下载(大小加单位,文件类型要显示出来)
8 |  |  | 卫星回放数据的下载列表,查看下载记录 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 未完成 | 有数据,但需要与回放数据下载一起测
9 |  |  | 卫星回放数据的下载列表,下载记录删除 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 未完成 | 有数据,但需要与回放数据下载一起测
10 |  |  | 卫星回放数据的目标目录 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) |  |  | 3/15前暂不做,有解决方案的话可以做
11 |  |  | 显示软件列表形式筛选框 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成 | (第一次加载的时候看不到该icon)
12 |  |  | 显示软件信息列表展示 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成
13 |  |  | 显示软件列表形式在轨型号责任联系人详情 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) |  | 无数据
14 |  |  | 显示软件列表形式在轨技术支持队伍详情 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) |  | 无数据
15 |  |  | 显示软件多选置顶 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成
16 |  |  | 打开exe文件，每颗星路径不一样 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 未完成
17 |  | 基础数据检索模块 | 基础数据检索数据表信息 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成
18 |  |  | 基础数据检索按时间筛选 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 未完成
19 |  |  | 基础数据检索按型号代号查询 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 未完成 | 测控计划完成,其他未完成
20 |  |  | 基础数据检索筛选框 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 未完成 | 只能升序降序,先全选后再提交查询不了
21 |  |  | 基础数据检索每页显示数量 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成
22 |  |  | 基础数据检索默认排序（刷新） | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
23 |  |  | 基础数据检索分页显示 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成
24 |  |  | 基础数据检索后导出excel表 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 未完成 | 测控计划,轨道根数完成(其余未完成)
25 |  |  | 轨道根数信息生成二维码 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 未完成
26 |  |  | 基础数据信息增删改查 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
27 |  |  | 基础数据信息导入excel | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 无此功能 |  | 3/15前暂不做
28 |  | 常用查询软件模块 | 一键式关联 | 陈炜钊 | 耿仁冲
29 |  |  | 单点登录 | 陈炜钊 | 耿仁冲
30 |  | 值班人首页 | 今日备忘事项信息显示 | 陈炜钊 | 耿仁冲
31 |  |  | 添加备忘事项（显示几天到期自动清楚今早8点半，明早8点半） | 陈炜钊 | 耿仁冲
32 |  |  | 搜索（值班记录，报警信息，备忘事项） | 陈炜钊 | 耿仁冲
33 |  |  | 值班列表信息显示（倒序，分页查看更多，只显示一条） | 陈炜钊 | 耿仁冲
34 |  |  | 新建值班信息列表 | 陈炜钊 | 耿仁冲
35 |  |  | 值班记录查看 | 陈炜钊 | 耿仁冲
36 |  |  | 添加值班记录（根据类型不一样，显示内容不一样，发送给其他人） | 陈炜钊 | 耿仁冲
37 |  |  | 近期卫星报警信息柱状图 | 陈炜钊 | 耿仁冲
38 |  |  | 近期卫星报警信息柱状图筛选近期天数 | 陈炜钊 | 耿仁冲
39 |  | 报警确认模块 | 全屏展示 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
40 |  |  | 型号分类管理列表 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
41 |  |  | 型号分类增删改查 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
42 |  |  |  |  | 耿仁冲
43 |  |  |  |  | 耿仁冲
44 |  |  | 支持配置报警页面管理的型号集 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
45 |  |  | 通过型号代号,开始时间,来筛选报警 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
46 |  |  | 当前值实时变化 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
47 |  |  | 报警信息列表展示（不分页） | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
48 |  |  | 报警信息自动刷新 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
49 |  |  | 值班人预判 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
50 |  |  | 发送给其他值班人,责任人 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
51 |  |  | 报警确认 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
52 |  |  | 结束语音报警 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
53 |  |  | 显示轻度报警 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
54 |  |  | 导出报警信息到excel文档 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
55 |  |  | 报警分析详情,历史报警分类分析表 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
56 |  |  | 报警分析详情,航天器在轨基本信息表 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
57 |  |  | 报警分析详情,在轨异常 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
58 |  |  | 报警分析详情,地月影预报 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
59 |  |  | 报警分析详情,测控计划 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
60 |  |  | 报警分析详情,在轨技术支持队伍 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
61 |  |  | 趋势图,链接跳转到遥测系统 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
62 |  |  | 报警信息筛选框(型号,来源) | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
63 |  |  | 报警信息标记(小红旗标识所关注的报警) | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
64 |  |  | 添加超寿重复异常 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
65 |  | 常用文件模块 | 常用文件预览(责任人,值班人,管理员) | 陈炜钊 | 耿仁冲
66 |  |  | 常用文件下载 | 陈炜钊 | 耿仁冲
67 |  |  | 常用文件添加到文件分享区(责任人,值班人,管理员) | 陈炜钊 | 耿仁冲
68 |  |  | 常用文件置顶(责任人,值班人,管理员) | 陈炜钊 | 耿仁冲
69 |  |  | 常用文件上传(责任人,值班人,管理员) | 陈炜钊 | 耿仁冲
70 |  |  | 常用文件列表(责任人,值班人,管理员) | 陈炜钊 | 耿仁冲
71 |  |  | 常用文件删除(责任人,值班人,管理员) | 陈炜钊 | 耿仁冲
72 |  | 责任人首页 | 近期卫星报警分类统计图 | 陈炜钊 | 耿仁冲
73 |  |  | 近期卫星报警情况统计图 | 陈炜钊 | 耿仁冲
74 |  |  | 近期卫星报警信息柱状图筛选近期天数 | 陈炜钊 | 耿仁冲
75 |  | 报警分类分析 | 型号集分类 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
76 |  |  | 报警时间筛选，关键字查询 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
77 |  |  | 显示轻度报警，中度，重度筛选 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
78 |  |  | 批量分析报警信息 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
79 |  |  | 当前值实时变化 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
80 |  |  | 确认报警类别,填写情况说明 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
81 |  |  | 报警分析详情,历史报警分类分析表 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
82 |  |  | 报警分析详情,航天器在轨基本信息表 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
83 |  |  | 报警分析详情,在轨异常 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
84 |  |  | 报警分析详情,地月影预报 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
85 |  |  | 报警分析详情,测控计划 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
86 |  |  | 报警分析详情,在轨技术支持队伍 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
87 |  |  | 趋势图,链接跳转到遥测系统 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
88 |  |  | 报警信息每页显示数量 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
89 |  |  | 报警信息默认排序 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
90 |  |  | 报警信息分页显示 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
91 |  |  | 仅仅显示未处理的报警 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
92 |  |  | 报警信息筛选框(型号,来源) | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)
93 |  | 文件分享区 | 文件预览(设计师,值班人,责任人,管理员) | 陈炜钊 | 耿仁冲
94 |  |  | 文件下载(设计师,值班人,责任人,管理员) | 陈炜钊 | 耿仁冲
95 |  |  | 文件上传(设计师,值班人,责任人,管理员) | 陈炜钊 | 耿仁冲
96 |  |  | 文件删除（设计师,值班人,责任人,管理员) | 陈炜钊 | 耿仁冲
97 |  | 工作空间管理模块 | 页面管理列表 | 陈炜钊 | 耿仁冲
98 |  |  | 页面管理增删改查 | 陈炜钊 | 耿仁冲
99 |  |  | 页面加载 | 陈炜钊 | 耿仁冲
100 |  | 通知管理 | 通知管理列表 | 陈炜钊 | 耿仁冲
101 |  |  | 通知信息增删改查 | 陈炜钊 | 耿仁冲
102 |  |  | 通知信息显示时间配置 | 陈炜钊 | 耿仁冲
103 |  |  | 通知信息滚动 | 陈炜钊 | 耿仁冲
104 |  | 显示软件分类管理 | 增删改查 | 陈炜钊 | 耿仁冲
105 |  |  | 显示软件分类导出 | 陈炜钊 | 耿仁冲
106 |  | 基础数据检索分类管理 | 增删改查 | 陈炜钊 | 耿仁冲 |  |  |  | 与菜单管理冲突，3月15日不上线
107 |  | 皮肤切换 | 皮肤切换 | 陈炜钊 | 耿仁冲
108 |  | 系统配置 | 角色管理模块页面 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成
109 |  |  | 用户管理模块页面 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成 | (重置的密码是什么)
110 |  |  | 权限配置模块页面 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成
111 |  |  | 操作日志管理 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) |  | 不能根据查询结果来导出，其他完成
112 |  |  | 修改密码 | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五) | 完成
113 |  | 人员管理 | 所有人员 | 陈炜钊 | 耿仁冲
114 |  | 系统父菜单管理 |  | 陈炜钊 | 耿仁冲
115 |  | 系统子菜单管理 |  | 陈炜钊 | 耿仁冲
116 |  | 登录 | 用户登录，根据不同权限显示不同功能，页面 | 陈炜钊 | 耿仁冲
117 |  | 单点登录接口 | ip/api/Suser/LoginSSO?userid='1111' { su_atpid*** su_atpcreatedatetime su_atpcreateuser su_atplastmodifydatetime su_atplastmodifyuser su_atpstatus su_atpsort su_atpdotype su_atpremark su_bizcode su_id su_last_modifed_time su_originid su_fullname su_isactive su_isadmin su_password su_remark su_tele_phone_num su_username su_work_phone_num su_user_jobrole_id su_mange_platformgroup_sates su_empcode su_chinesename su_englishname su_nickname su_gender su_account su_lastlogindatetime } | 陈炜钊 | 耿仁冲 | 03/15(周五)