## Sheet1
类型 | 工作内容 |  | 交付物 | 责任人 | 目前进展 | 计划完成时间 | 时间 | 后台完成 | 前台验证完成 | 操作人 | 完成状态 | 接口 | 备注 | 未完成 | 耿仁冲新增
程序开发 | 设计师首页 | 所有分类卫星数量统计图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/bsat/countEverySatellite
|  | 超寿,将超寿,刚超寿,在轨卫星数量显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/bsat/countIsCSSatellite
| 显示软件 | 显示软件分类显示 | 源代码 | 陈炜钊 | [5 empty] | 李招
|  | 卫星基本信息显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  | 状态判断未实现 | 李招 |  | /api/bsat/listBsatInfo
|  | 卫星信息快照显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/bsat/getOneById
|  | 卫星详情信息弹出 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/bsat/getOneBsatById
|  | 卫星回放数据的源目录 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/file/listFtpFiles
|  | 卫星回放数据的下载列表,查看下载记录 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 | 完成 |  | 李招 |  | /htdxjk/bsatdatamsg/getDownloadedFileList
|  | 卫星回放数据的下载列表,下载记录删除 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 | 完成 |  | 李招 |  | /htdxjk/bsatdatamsg/removeById
|  | 卫星回放数据的目标目录 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  |  | 3/15前暂不做
|  | 显示软件列表形式筛选框 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招 |  | /api/bsat/listBsatInfoBySatids /api/bsat/getAllSatIds
|  | 显示软件信息列表展示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 李招
|  | 显示软件列表形式在轨型号责任联系人详情 | [7 empty] | 李招
|  | 显示软件列表形式在轨技术支持队伍详情 | [7 empty] | 李招
|  | 显示软件多选置顶 | [5 empty] | 完成 |  | 李招 |  | /api/bsat/topBsat
|  | 打开exe文件，每颗星路径不一样 | [7 empty] | 李招
| 基础数据检索模块 | 基础数据检索数据表信息 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索按时间筛选 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索按型号代号查询 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索筛选框 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bsat/getAllSatIds
|  | 基础数据检索每页显示数量 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索默认排序（刷新） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索分页显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui
|  | 基础数据检索后导出excel表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/exportExcel /api/borbit/exportExcel /api/bsjckgzhd/exportExcel /api/bsat/exportExcel
|  | 轨道根数信息生成二维码 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/borbit/findByParamEzui
|  | 基础数据信息增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/addBckplan /api/bckplan/updateBckplan /api/bckplan/removeBckplan /api/borbit/addBorbit /api/borbit/updateBorbit /api/borbit/removeBorbit /api/bsjckgzhd/addBsjckgzhd /api/bsjckgzhd/updateBsjckgzhd /api/bsjckgzhd/removeBsjckgzhd /api/bsat/addBsat /api/bsat/updateBsat /api/bsat/removeBsat /api/suser/getUserIdByUserName
|  | 基础数据信息导入excel | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-06 | 周三 |  |  | 王泽宇
| 常用查询软件模块 | 一键式关联 | 源代码 | 陈炜钊
|  | 单点登录 | 源代码 | 陈炜钊
| 值班人首页 | 今日备忘事项信息显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbbwl/listNowBzbbwl
|  | 添加备忘事项（显示几天到期自动清楚今早8点半，明早8点半） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbbwl/addBzbbwl
|  | 搜索（值班记录，报警信息，备忘事项） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbbwl/findBzByParamEzui
|  | 值班列表信息显示（倒序，分页查看更多，只显示一条） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbjl/listBzbjl
|  | 新建值班信息列表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbjl/addBzbjl
|  | 值班记录查看 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbsw/getOneById
|  | 添加值班记录（根据类型不一样，显示内容不一样，发送给其他人） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/bzbsw/addBzbsw
|  | 近期卫星报警信息柱状图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/balarmfx/findListByParam
|  | 近期卫星报警信息柱状图筛选近期天数 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-07 | 周四 |  |  | 段云飞 |  | /api/balarmfx/findListByParam
| 报警确认模块 | 全屏展示 |  |  |  | 2019-03-11 | 周一 |  |  | 段云飞
|  | 型号分类管理列表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  | 完成 |  |  | /api/bsatset/listBsatSet
|  | 型号分类增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  | 完成 |  |  | /api/bsatset/addBsatSet /api/bsatset/updateBsatSet /api/bsatset/removeBsatSet
|  | 支持配置报警页面管理的型号集 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一
|  | 通过型号代号,开始时间,来筛选报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一
|  | 当前值实时变化 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  |  |  |  | 耿待输入
|  | 报警信息列表展示（不分页） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/listBsjmxss
|  | 报警信息自动刷新 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | js定时调用
|  | 值班人预判 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/addBalarmfx
|  | 发送给其他值班人,责任人 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bzbbwl/addBzbbwl（发送给责任人，待耿输入）
|  | 报警确认 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/confirmBsjmxss，同时删除语音报警的哪行
|  | 结束语音报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | 待陈输入
|  | 显示轻度报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/listBsjmxss
|  | 导出报警信息到excel文档 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/exportExcel
|  | 报警分析详情,历史报警分类分析表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/getBySatIdParamEzui
|  | 报警分析详情,航天器在轨基本信息表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bsat/getOneBsatBySatId
|  | 报警分析详情,在轨异常 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bzgyc/listBcscfycBySatId
|  | 报警分析详情,地月影预报 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bmonthpre/getBySatId
|  | 报警分析详情,测控计划 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bckplan/getBySatId
|  | 报警分析详情,在轨技术支持队伍 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bxhzcdw/getBySatId
|  | 趋势图,链接跳转到遥测系统 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  |  |  |  | trello任务栏有跳转连接和参数说明
|  | 报警信息筛选框(型号,来源) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  |  |  |  | /api/bsjmxss/listBsjmxss
|  | 报警信息标记(小红旗标识所关注的报警) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 |  |  |  |  | 需加字段标识小红旗
|  | 添加超寿重复异常 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-11 | 周一 | 完成 |  |  |  | /api/bcscfyc/addBcscfyc
| 常用文件模块 | 常用文件预览(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/getOneById
|  | 常用文件下载 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/downBusualfile
|  | 常用文件添加到文件分享区(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/addBusualfile2Share
|  | 常用文件置顶(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/topBusualfile
|  | 常用文件上传(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/uploadBusualfile
|  | 常用文件列表(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/listBusualfile
|  | 常用文件删除(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/removeBusualfile
| 责任人首页 | 近期卫星报警分类统计图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 近期卫星报警情况统计图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 近期卫星报警信息柱状图筛选近期天数 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
| 报警分类分析 | 型号集分类 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警时间筛选，关键字查询 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 显示轻度报警，中度，重度筛选 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 批量分析报警信息 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 当前值实时变化 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 确认报警类别,填写情况说明 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,历史报警分类分析表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,航天器在轨基本信息表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,在轨异常 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,地月影预报 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,测控计划 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警分析详情,在轨技术支持队伍 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 趋势图,链接跳转到遥测系统 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警信息每页显示数量 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警信息默认排序 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警信息分页显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 仅仅显示未处理的报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
|  | 报警信息筛选框(型号,来源) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-12 | 周二
| 文件分享区 | 文件预览(设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/getOneById
|  | 文件下载(设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/downBfileshare
|  | 文件上传(设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/uploadBfileshare
|  | 文件删除（设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-08 | 周五 | 完成 |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/removeBfileshare
| 工作空间管理模块 | 页面管理列表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 李招 |  | 没表，需要和邓总商量
|  | 页面管理增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 李招 |  | 没表，需要和邓总商量
|  | 页面加载 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 李招 |  | 没表，需要和邓总商量
| 通知管理 | 通知管理列表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 李招 |  | listBzgwxxhfzlxrByKeyword
|  | 通知信息增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 李招
|  | 通知信息显示时间配置 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 李招 |  | 后台定时,ScheduledTask
|  | 通知信息滚动 | [7 empty] | 李招
| 显示软件分类管理 | 增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞 |  | /api/bsat/listBsatInfo listBxhzcdwBySatid listBzgwxxhfzlxrById,目前是反馈空 valuestatus：超寿01年01月 后台计算 增加字段
|  | 显示软件分类导出 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-05 | 周二 |  |  | 段云飞 |  | /api/bsat/exportExcelForDomain
| 基础数据检索分类管理 | 增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 段云飞 |  | 等待需求细化，耿仁冲 | 与菜单管理冲突，3月15日不上线
| 皮肤切换 | 皮肤切换 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 |  |  | 段云飞 |  | 没表，需要和邓总商量
| 系统配置 | 角色管理模块页面 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞 | 是 | 默认CURD
|  | 用户管理模块页面 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞 |  | 已经完成
|  | 权限配置模块页面 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞 |  | 默认CURD
|  | 操作日志管理 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞
|  | 修改密码 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞 |  | 已经完成
| 人员管理 | 所有人员 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞
| 系统父菜单管理 |  | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞
| 系统子菜单管理 |  | 源代码 | 陈炜钊 |  | 2019-03-04 | 周日、周一 | 完成 |  | 段云飞
| 登录 | 用户登录，根据不同权限显示不同功能，页面 | [7 empty] | 段云飞
难点
数据权限15日先不考虑，后续采用Session+WhereIn方式弄

## Sheet2
类型 | 工作内容 |  | 交付物 | 责任人 | 目前进展 | 计划完成时间 | 时间 | 后台完成 | 前台验证完成 | 操作人 | 完成状态 | 接口 | 备注
程序开发 | 设计师首页 | 所有分类卫星数量统计图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/bsat/countEverySatellite
|  | 超寿,将超寿,刚超寿,在轨卫星数量显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/bsat/countIsCSSatellite
| 显示软件 | 显示软件分类显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/bsat/findByParamEzuiForBsat
|  | 卫星基本信息显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/bsat/findByParamEzuiForBsat
|  | 卫星信息快照显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/bsat/getOneById
|  | 卫星详情信息弹出 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/bsat/getOneBsatById
|  | 卫星回放数据的源目录 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/file/listFtpFiles
|  | 卫星回放数据的下载列表,查看下载记录 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /htdxjk/bsatdatamsg/getDownloadedFileList
|  | 卫星回放数据的下载列表,下载记录删除 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /htdxjk/bsatdatamsg/removeById
|  | 卫星回放数据的目标目录 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | 耿仁冲说不用做 | 3/15前暂不做
|  | 显示软件列表形式筛选框 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/bsat/findByParamEzuiForBsat /api/bsat/getAllSatIds
|  | 显示软件信息列表展示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/bsat/findByParamEzuiForBsat
|  | 显示软件列表形式在轨型号责任联系人详情 |  |  |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/bxhzcdw/getZrrInfoByBsatAtpId
|  | 显示软件列表形式在轨技术支持队伍详情 |  |  |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/bxhzcdw/getZcdwInfoByBsatAtpId
|  | 显示软件多选置顶 |  |  |  | 周三 |  |  |  | 李招 |  | /api/bsat/topBsat
|  | 打开exe文件，每颗星路径不一样 |  |  |  | 周三 |  |  |  | 李招
| 基础数据检索模块 | 基础数据检索数据表信息 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  |  | 完成 | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索按时间筛选 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索按型号代号查询 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  |  | 完成 | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索筛选框 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/bsat/getAllSatIds
|  | 基础数据检索每页显示数量 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  |  | 完成 | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索默认排序（刷新） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui /api/borbit/findByParamEzui /api/bsjckgzhd/findByParamEzui /api/bsat/findByParamEzui
|  | 基础数据检索分页显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  |  | 完成 | 王泽宇 |  | /api/bckplan/findByParamEzui
|  | 基础数据检索后导出excel表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  |  | 完成 | 王泽宇 |  | /api/bckplan/exportExcel /api/borbit/exportExcel /api/bsjckgzhd/exportExcel /api/bsat/exportExcel
|  | 轨道根数信息生成二维码 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/borbit/makeQRCodeString
|  | 基础数据信息增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  |  | 航天器信息的查询功能未完成，其他完成 | 王泽宇 |  | /api/bckplan/addBckplan /api/bckplan/updateBckplan /api/bckplan/removeBckplan /api/borbit/addBorbit /api/borbit/updateBorbit /api/borbit/removeBorbit /api/bsjckgzhd/addBsjckgzhd /api/bsjckgzhd/updateBsjckgzhd /api/bsjckgzhd/removeBsjckgzhd /api/bsat/addBsat /api/bsat/updateBsat /api/bsat/removeBsat /api/suser/getUserIdByUserName
|  | 基础数据信息导入excel | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  | 无此功能 | 王泽宇
| 常用查询软件模块 | 一键关联 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成
|  | 单点登录 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成
| 值班人首页 | 今日备忘事项信息显示（按值班人显示） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  | 完成 |  | 段云飞 |  | /api/bzbbwl/findBzByParamEzui
|  | 添加备忘事项（显示几天到期自动清楚今早8点半，明早8点半） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  | 完成 |  | 段云飞 |  | /api/bzbbwl/addBzbbwl
|  | 搜索（值班记录，报警信息，备忘事项） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  | 完成 |  | 段云飞 |  | /api/bzbbwl/findBzByParamEzui（备忘事项搜索）
|  | 值班列表信息显示（倒序，分页查看更多，只显示一条） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  | 完成 |  | 段云飞 |  | /api/bzbjl/listBzbjl 列表搜索也是这个
|  | 新建值班信息列表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  | 完成 |  | 段云飞 |  | /api/bzbjl/addBzbjl
|  | 值班记录查看 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  | 完成 |  | 段云飞 |  | /api/bzbsw/getByAtpId 记录搜索也是这个
|  | 添加值班记录（根据类型不一样，显示内容不一样，发送给其他人） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  | 完成 |  | 段云飞 |  | /api/bzbsw/addBzbsw
|  | 近期卫星报警信息柱状图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  | 完成 |  | 段云飞 |  | /api/balarmfx/findListByParam
|  | 近期卫星报警信息柱状图筛选近期天数 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  | 完成 |  | 段云飞 |  | /api/balarmfx/findListByParam
| 报警确认模块 | 全屏展示 |  |  |  | 周三 |  |  |  | 段云飞
|  | 型号分类管理列表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bsatset/listBsatSet
|  | 型号分类增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bsatset/addBsatSet /api/bsatset/updateBsatSet /api/bsatset/removeBsatSet
周三
周三
|  | 支持配置报警页面管理的型号集 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bsatset/findAllBsatSet
|  | 通过型号代号,开始时间,来筛选报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/listBsjmxss
|  | 当前值实时变化 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 | [5 empty] | 耿待输入
|  | 报警信息列表展示（不分页） | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/listBsjmxss 三级门限实时报警 结束时间大于 2000-01-01 00:00:00 不显示，多星 结束时间为null 显示
|  | 报警信息自动刷新 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | js定时调用 /api/bsjmxss/listBsjmxss
|  | 值班人预判 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 | 预判不管是否追踪，都往值班记录插入数据（当天值班列表必须存在） |  |  | /api/bsjmxss/preJudgAlarm 先把信息输入，然后再根据选是否追踪，然后选择发送下一班值班人 一班值班人 再调用/api/bzbbwl/addBzbbwl
|  | 发送给其他值班人,责任人 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bzbbwl/addBzbbwl（发送给责任人，待耿输入）
|  | 报警确认 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/confirmBsjmxss，同时删除语音报警的哪行
|  | 结束语音报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 | [5 empty] | 待陈输入
|  | 显示轻度报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/listBsjmxss
|  | 导出报警信息到excel文档 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/exportExcel
|  | 报警分析详情,历史报警分类分析表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/getBySatIdParamEzui
|  | 报警分析详情,航天器在轨基本信息表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bsat/getOneBsatBySatId /api/bzgwxxhfzlxr/listBySatId（在轨责任联系人）
|  | 报警分析详情,在轨异常 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bzgyc/listBcscfycBySatId
|  | 报警分析详情,地月影预报 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bmonthpre/getBySatId
|  | 报警分析详情,测控计划 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bckplan/getBySatId
|  | 报警分析详情,在轨技术支持队伍 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bxhzcdw/getBySatId
|  | 趋势图,链接跳转到遥测系统 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | trello任务栏有跳转连接和参数说明
|  | 报警信息筛选框(型号,来源) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bsjmxss/listBsjmxss
|  | 报警信息标记(小红旗标识所关注的报警) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 | [5 empty] | 需加字段标识小红旗
|  | 添加超寿重复异常 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  | 完成 |  |  |  | /api/bcscfyc/addBcscfyc
| 常用文件模块 | 常用文件预览(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/getOneById
|  | 常用文件下载 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/downBusualfile
|  | 常用文件添加到文件分享区(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/addBusualfile2Share
|  | 常用文件置顶(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/topBusualfile
|  | 常用文件上传(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/uploadBusualfile
|  | 常用文件列表(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/listBusualfile
|  | 常用文件删除(责任人,值班人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/busualfile/removeBusualfile
| 责任人首页 | 近期卫星报警分类统计图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 | [5 empty] | /api/balarmfx/countZrrIndexType
|  | 近期卫星报警情况统计图 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 | [5 empty] | /api/balarmfx/getBjFlfxCount
|  | 近期卫星报警信息柱状图筛选近期天数 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成
| 报警分类分析 | 型号集分类 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 | [5 empty] | 耿仁冲说这是二期的先不做
|  | 报警时间筛选，关键字查询 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/findAlarmListByParam
|  | 显示轻度报警，中度，重度筛选 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/findAlarmListByParam
|  | 批量分析报警信息 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/batchAnalysis
|  | 当前值实时变化 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | 待陈输入
|  | 确认报警类别,填写情况说明 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/addBalarmfx
|  | 报警分析详情,历史报警分类分析表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/getBySatIdParamEzui
|  | 报警分析详情,航天器在轨基本信息表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/bsat/getOneBsatBySatId /api/bzgwxxhfzlxr/listBySatId（在轨责任联系人）
|  | 报警分析详情,在轨异常 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/bzgyc/listBcscfycBySatId
|  | 报警分析详情,地月影预报 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/bmonthpre/getBySatId
|  | 报警分析详情,测控计划 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/bckplan/getBySatId
|  | 报警分析详情,在轨技术支持队伍 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/bxhzcdw/getBySatId
|  | 趋势图,链接跳转到遥测系统 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | trello任务栏有跳转连接和参数说明
|  | 报警信息每页显示数量 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/findAlarmListByParam
|  | 报警信息默认排序 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/findAlarmListByParam
|  | 报警信息分页显示 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/findAlarmListByParam
|  | 仅仅显示未处理的报警 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/findAlarmListByParam
|  | 报警信息筛选框(型号,来源) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周四 |  | 完成 |  |  |  | /api/balarmfx/findAlarmListByParam
| 文件分享区 | 文件预览(设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/getOneById
|  | 文件下载(设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/downBfileshare
|  | 文件上传(设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/uploadBfileshare
|  | 文件删除（设计师,值班人,责任人,管理员) | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 王泽宇 |  | /api/bfileshare/removeBfileshare
| 工作空间管理模块 | 页面管理列表 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 李招 |  | 没表，需要和邓总商量
|  | 页面管理增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 李招 |  | 没表，需要和邓总商量
|  | 页面加载 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 李招 |  | 没表，需要和邓总商量
| 通知管理 | 通知管理列表 | 源代码 | 陈炜钊 | [5 empty] | 李招 |  | listBzgwxxhfzlxrByKeyword
|  | 通知信息增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 | [5 empty] | 李招
|  | 通知信息显示时间配置 | 源代码 | 陈炜钊 | [5 empty] | 李招 |  | 后台定时,ScheduledTask
|  | 通知信息滚动 | [7 empty] | 李招
| 显示软件分类管理 | 增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 段云飞 |  | /api/bxxrjl/addBxxrjl /api/bxxrjl/updateBxxrjl /api/bxxrjl/deleteBxxrjl /api/bxxrjl/findByParamEzui
|  | 显示软件分类导出 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 完成 |  |  |  | 段云飞 |  | /api/bxxrjl/exportExcelForDomain
| 基础数据检索分类管理 | 增删改查 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 取消 |  |  |  | 段云飞 |  | 等待需求细化，耿仁冲 | 与菜单管理冲突，3月15日不上线
| 皮肤切换 | 皮肤切换 | 源代码 | 陈炜钊 | [5 empty] | 段云飞 |  | 没表，需要和邓总商量
| 系统配置 | 角色管理模块页面 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  | 完成 | 段云飞 | 是 | 默认CURD
|  | 用户管理模块页面 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  | 完成 | 段云飞 |  | 已经完成
|  | 权限配置模块页面 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  | 完成 | 段云飞 |  | 默认CURD
|  | 操作日志管理 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  | 不能根据查询结果来导出，其他完成 | 段云飞
|  | 修改密码 | 源代码 | 陈炜钊 |  | 周三 |  |  | 完成 | 段云飞 |  | 已经完成
| 人员管理 | 所有人员 | 源代码 | 陈炜钊 | [5 empty] | 段云飞
| 系统父菜单管理 |  | 源代码 | 陈炜钊 | [5 empty] | 段云飞
| 系统子菜单管理 |  | 源代码 | 陈炜钊 | [5 empty] | 段云飞
| 登录 | 用户登录，根据不同权限显示不同功能，页面 | [7 empty] | 段云飞
| 单点登录接口 | ip/api/Suser/LoginSSO?userid='1111' { su_atpid*** su_atpcreatedatetime su_atpcreateuser su_atplastmodifydatetime su_atplastmodifyuser su_atpstatus su_atpsort su_atpdotype su_atpremark su_bizcode su_id su_last_modifed_time su_originid su_fullname su_isactive su_isadmin su_password su_remark su_tele_phone_num su_username su_work_phone_num su_user_jobrole_id su_mange_platformgroup_sates su_empcode su_chinesename su_englishname su_nickname su_gender su_account su_lastlogindatetime } |  |  |  | 周三 | [5 empty] | http://localhost:8000/api/suser/loginSSO?userid=xxxxxx